Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Ликино-Дулёвская основная общеобразовательная школа №4»

УТВЕРЖДАЮ

Директор                         С.А. Полякова

Приказ № 106 от «01» сентября 2010 г.

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ

на 2010/2011 учебный год

| Этап | Мероприятия этапа | Контрольный показатель | Форма проведения | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный | - Ознакомление учителей начальных классов с нормативным и учебно-методическим обеспечением ФГОС (Концепция ФГОС общего образования, Примерные программы начального общего образования и др.). - Формирование рабочей группы по введению ФГОС НОО. | Готовность учителей к работе по введению стандартов второго поколения. Работа группы по выполнению плана-графика | Заседания ШМО, посещение РМО учителей начальных классов, проведение проблемных семинаров. | Октябрь-декабрь 2010 г. Май 2011 г. |
| Организационно-аналитический | - Знакомство с методическими рекомендациями по итогам апробации эксперимента. - Проведение мониторинга по вопросу оснащенности школы в соответствии с требованиями ФГОС. - Прохождение КПК учителями 4 классов (Дороненкова М.В., Рыжова Э.В.) - Разработка локальной базы по вопросу введения ФГОС: - приказ «О создании и полномочиях рабочих группы по введению ФГОС нового поколения»; - приказ «О распределении обязанностей по разработке проекта модернизированной образовательной среды начальной ступени общеобразовательного учреждения»; - приказ «Об утверждении плана-графика введения ФГОС нового поколения на начальной ступени обучения»; - приказ о переходе классов школы на работу по новым образовательным стандартам в соответствии с планом-графиком введения ФГОС второго поколения; - приказ о введении новых должностных инструкций учителя начальных классов и заместителя (заместителей) руководителя общеобразовательного учреждения, курирующего (курирующих) начальную ступень; - положение о порядке распределения стимулирующей части ФОТ (в котором должно найти отражение стимулирование деятельности педагогов, перешедших на работу по ФГОС второго поколения); - положение о внеаудиторной занятости (где может быть отражена модель организации внеурочной образовательной деятельности учащихся). - Разработка ООП НОО, программ внеурочной деятельности, учебного плана. - Экспертиза учебной и учебно-методической литературы. - Участие в семинарах, конференциях, методических объединениях, совещаниях по вопросам введения ФГОС. - Разработка модели взаимодействия школы с учреждениям ДО, обеспечивающих внеурочную деятельность (ДЮСШ, ЦТТ и др.). | - Знакомство коллектива с методическими рекомендациями. - Готовность начальной школы к введению ФГОС. - Готовность учителей начальных классов к введению ФГОС. - Наличие нормативных документов для введения ФГОС Наличие ООП НОО, программы внеурочной деятельности, учебного плана. Список учебной и учебно-методической литературы. | Заседание ШМО учителей начальных классов Отчет Заявки на КПК Издание приказов, разработка положений | Январь-февраль 2011 г. Февраль 2011 г. Декабрь 2010 г. Октябрь-август 2010-2011 учебный год До 01.09.2011 г. Март-май 2011 г. В течение года Июнь- август 2011 г. |
| Информационно-аналитический | Оценка результатов работы в соответствии с критериями готовности ОУ к введению ФГОС НОО в 2011-2012 учебном году | - Разработана и утверждена ООП НОО. - Нормативная база приведена в соответствие с требованиями ФГОС. - Определён список учебников. - Определена модель внеурочной деятельности. - Обеспечены условия реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС. | Отчёт-презентация на педагогическом совете по результатам деятельности рабочей группы. Размещение информации на сайте школы. | Август 2011 г. По мере разработки и получения. |
|  | Родительские собрания по вопросу введения ФГОС | Доведение до сведений родителей инновационных процессов в области образования | Протокол родительского собрания | Май, август 2011 г. |
|  | Создание раздела «Введение ФГОС в НОО» на сайте школы, размещение информационного материала на стендах школы. |  |  | Август 2011 г. |